## 표지
PM
개발
전원배
2018.12.21
인공지능기반 펀드 상담 시스템 구축 프로젝트
요구사항목록
요건분석 단계
| 작 성 자 | 전원배
| 작성 상태 | 초안완료
| 최종 개정일 | 2018-12-21
※ 본 문서는 어떠한 경우에도 공식적인 허가 없이 복사하거나 외부로 유출하는 일체의 행위를 금함.

## 개정이력
개정 이력
일자 | 버전 | 주요 내용 |  | 작성자 | 승인자
2018-12-17 | 0.5 | 초안작성 |  | 전원배 | 전원배
2018-12-18 | 0.7 | 초안작성 |  | 전원배 | 전원배
2018-12-21 | 1.0 | 초안완료 |  | 전원배 | 전원배

## 요구사항목록
요구사항목록
( 2017-06-08 )
NO | 요건ID | 요건명 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 의뢰부서명 | 요구사항 처리담당팀명 | 검토결과 | 검토의견 | 사용자권한 | 기능요구사항 | 화면/보고서 입출력항목 | 데이터관리 요구사항 | 비기능 요구사항 | 비고
1 | PRCT0001 | 펀드상담 | AFC0001 | 가입상담 |  |  | 1)Accepted |  |  | 펀드상품 가입에 필요한 사용자 맞춤 정보를 제공한다. |  |  |  | 가입절차 등
2 | PRCT0001 | 펀드상담 | AFC0002 | 해지상담 |  |  | 2)Accepted |  |  | 펀드상품 해지에 필요한 사용자 맞춤 정보를 제공한다. |  |  |  | 해지예상금액 등
3 | PRCT0002 | 펀드정보제공 | AFC0003 | 펀드상품정보제공 |  |  | 3)Accepted |  |  | 판매하고 있는 펀드에 대한 상품정보를 제공한다. |  | 수시로 갱신되야함
4 | PRCT0003 | 펀드거래 | AFC0004 | 펀드가입 |  |  | 4)Accepted |  |  | 펀드 가입절차에 따라 선택한 펀드상품에 가입한다. |  |  |  | 고객성향분석 등
5 | PRCT0003 | 펀드거래 | AFC0005 | 추가입금 |  |  | 5)Accepted |  |  | 가입된 펀드상품에 대해 추가입금을 한다.
6 | PRCT0003 | 펀드거래 | AFC0006 | 환매 |  |  | 6)Accepted |  |  | 가입한 펀드를 중도 환매한다. |  |  |  | 일부 환매, 계약해지
은행에 갔다->상담원과 만남->펀드를 가입하고 싶다.->성향파악종이 작성->펀드상품구성표 같은걸 보여줌->구성표를보고 상품선택->가입양식신청서->계좌에서 전표로사인->가입서류사인->거래영수증 같은걸 줌 ¦ 해당상품이 구매되기까지 기간이 걸릴수있다.

## 요구사항목록 (삭제2) (hidden)
요건ID | 요건명 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항의뢰부서명 | 요구사항처리담당팀명 | 검토결과 | 검토의견 | 사용자권한 | 기능요구사항 | 화면/보고서입출력항목 | 데이터관리요구사항 | 비기능요구사항 | 비고 | 삭제사유
Biz_2014_0001 | 개인FATCA확인서징구대상확인(창구) | MBD_0001 | 개인FATCA확인서징구대상확인(창구) | FATCA TFT | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 창구 방문시 FATCA 확인서 징구대상을 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0002 | 개인FATCA확인서징구대상확인 (인터넷뱅킹) | MBD_0002 | 개인FATCA확인서징구대상확인 (인터넷뱅킹) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 인터넷뱅킹 이용시 FATCA 확인서 징구대상을 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0003 | 개인FATCA확인서징구대상확인 (KB스타뱅킹) | MBD_0003 | 개인FATCA확인서징구대상확인 (KB스타뱅킹) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 KB스타뱅킹 이용시 FATCA 확인서 징구대상을 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0004 | 개인FATCA확인서등록 | MBD_0004 | 개인FATCA확인서등록 |  | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부, 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 FATCA확인서 대상고객의 FATCA확인서를 등록 | 미국 시민권자(이중국적자 포함), 미국 영주권자, 세법상 미국거주자, 영문성명, 미국 납세자등록번호(TIN), 영문주소
Biz_2014_0005 | 법인FATCA확인서징구대상확인(창구) | MBD_0005 | 법인FATCA확인서징구대상확인(창구) | FATCA TFT | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 창구 방문시 FATCA 확인서 징구대상을 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0006 | 법인FATCA확인서징구대상확인 (인터넷뱅킹) | MBD_0006 | 법인FATCA확인서징구대상확인 (인터넷뱅킹) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 인터넷뱅킹 이용시 FATCA 확인서 징구대상을 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0007 | 법인FATCA확인서징구대상확인 (KB스타뱅킹) | MBD_0007 | 법인FATCA확인서징구대상확인 (KB스타뱅킹) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 KB스타뱅킹 이용시 FATCA 확인서 징구대상을 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0008 | 법인FATCA확인서등록 | MBD_0008 | 법인FATCA확인서등록 | FATCA TFT | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부, 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 FATCA확인서 대상고객의 FATCA확인서를 등록 | 미국법인여부, 금융기관여부, 상장법인 여부
Biz_2014_0009 | 영업점별FATCA담당자조회 |  | 영업점별FATCA담당자조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 관리영업점 및 관리담당자 등 조건에 따른 FATCA 담당자 배정 일람 조회하는 화면 | 기준년도(필수), 지역본부, 관리영업점, FATCA담당자, FATCA담당자배정여부, 연락처 |  |  |  | FATCA실사모니터링에서 담당자 확인가능.(기능이 중복)
Biz_2014_0010 | 고객실사대상조회 | MBD_0010 | 고객실사대상조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | - 부점별 실사 실행 경과 과정을 조회할 수 있는 화면. - 고객별 각 항목을 조회하고, 실사 단계별 완료 여부를 변경할 수 있도록 함 | 부점명, 부점코드, 고객구분, 고객명, 실사구분, 문서확인, 담당자질의진행, FATCA확인서 제출여부, 실사완료여부, 실사결과
Biz_2014_0011 | 개인고객상세조회 | MBD_0011 | 개인고객상세조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 기준 정보 관리로부터 개인 고객 실사 대상에 대한 상세 고객 정보를 조회하는 화면 | 실사기준일자, 관리부점코드, 고객정보번호, 고객명, FATCA기준기존고객여부, 국적, 주소
Biz_2014_0012 | 법인고객상세조회 | MBD_0012 | 법인고객상세조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 기준 정보 관리로부터 법인 고객 실사 대상에 대한 상세 고객 정보를 조회하는 화면 | 실사기준일자, 관리부점코드, 고객정보번호, 고객명, FATCA기준기존고객여부, 설립지국, 설립지주소
Biz_2014_0013 | 고객문서검색결과등록 | MBD_0013 | 고객문서검색결과등록 | FATCA TFT |  |  |  |  | 개인고액계좌 보유 개인에 대해 문서검색결과를 등록 및 조회 할 수 있는 화면 | 실사기준일자, 관리부점코드, 고객정보번호, 고객명, FATCA기준기존고객여부, 국적, 주소, 담당자 의견 입력창
Biz_2014_0014 | 고객질의결과등록 | MBD_0014 | 고객질의결과등록 | FATCA TFT |  |  |  |  | 개인고액계좌 보유 고객에 대해 고객 관계 담당자 질의를 시행 후, 그 결과를 등록 및 조회하는 화면 | 기준년도, 관리부점코드, 고객정보번호, 고객명, FATCA기준기존고객여부, 국적, 주소, 담당자 의견 입력창
Biz_2014_0015 | 일일점검현황 | MBD_0015 | 일일점검현황 | FATCA TFT |  |  |  |  | - 부점별 실사 대상 고객 수 파악과 금일 실사 완료 고객수 파악 - 부점별 실사 미완료 고객수 파악과 진척율 확인을 통해 부점별 실사 진행 관리 | 실사대상고객수, 실사완료고객수, 실사미완료고객수, 진행율, 보고대상고객수
Biz_2014_0016 | FATCA실사모니터링 | MBD_0016 | FATCA실사모니터링 | FATCA TFT |  |  |  |  | - 부점별 실사대상 고객수, 실사진행과정, 진척율 및 실사완료에 대한 모니터링 실시 - 실사 담당자 실사 진척 현황을 FATCA 주관부서 및 실사수행 관리자가 모니터링 하는 화면 | 실사기준일자, 기준일자, 부점명, FATCA담당자명, FATCA소속부점명, FATCA담당자배정일치여부, 실사대상고객수, 실사완료고객수, 실사미완료고객수, 보고대상고객수, 완료여부
Biz_2014_0017 | 법인보고제외 | MBD_0017 | 법인보고제외 | FATCA TFT |  |  |  |  | - 보고대상으로 구분된 법인 중에서 보고제외 조건이 해당하는 법인을 보고제외 하는 화면 - 법인의 경우만 대상 | 보고년도, 고객식별자, 법인명, 보고대상, 제외사유, 비고
Biz_2014_0018 | 보고서제출 | MBD_0018 | 보고서제출 | FATCA TFT |  |  |  |  | - 주무부서 보고담당자가 보고대상 정보 조회 - 국세청으로 보고 | 보고년도, 고객식별자
Biz_2014_0019 | FATCA상품데이터현황조회 |  | FATCA상품데이터현황조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 은행상품기준 FATCA 보고대상/보고예외 상품 현황 조회 |  |  |  |  | 상품현황 부분은 쿼리로 바로 작업하는게 수월. 정형적인 화면의 의미가 없음
Biz_2014_0020 | FATCA계좌마스터 | MBD_0020 | FATCA계좌마스터생성 | FATCA TFT |  |  |  |  | (배치작업) FATCA 정보와 관련된 계좌마스터 생성 및 관리
Biz_2014_0021 | FATCA개인고객현황조회 |  | FATCA개인고객현황조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | FATCA 고객유형별 개인고객수/계좌수 등의 현황 조회 |  |  |  |  | 쿼리로 바로 작업하는게 수월. 정형적인 화면의 의미가 없음
Biz_2014_0022 | FATCA개인고객마스터 | MBD_0022 | FATCA개인고객마스터생성 | FATCA TFT |  |  |  |  | (배치작업) FATCA 정보와 관련된 개인고객마스터 생성 및 관리 | 뒷단에서 돌아가는 정의 21을 위한
Biz_2014_0023 | FATCA법인고객현황조회 |  | FATCA법인고객현황조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | FATCA 고객유형별 법인 고객수/계좌수 등의 현황 조회 |  |  |  |  | 쿼리로 바로 작업하는게 수월. 정형적인 화면의 의미가 없음
Biz_2014_0024 | FATCA법인고객마스터 | MBD_0024 | FATCA법인고객마스터생성 | FATCA TFT |  |  |  |  | (배치작업) FATCA 정보와 관련된 법인고객마스터 생성 및 관리 | 뒷단에서 돌아가는 정의 22을 위한
Biz_2014_0025 | 실사대상추출 | MBD_0025 | 실사대상추출 | FATCA TFT |  |  |  |  | 최초실사 및 후속실사에 대한 개인, 법인에 따른 실사대상추출 조건을 정의
Biz_2014_0026 | 실사대상배정 | MBD_0026 | 실사대상배정 | FATCA TFT |  |  |  |  | - 실사대상으로 분류된 고객의 부점 배정관리 - 고객의 고객관리점을 주무부서에서 변경가능 - FATCA관리영업점에 배정 | 기준년월, 고객번호, 부점, 배정상태, 고객구분, 고객명(법인명), FATCA관리영업점, 배정여부 |  |  |  | 04/22리뷰시 삭제 부점을 일일이 지정하는 것이 아니라 통합관리시스템에서 고객관리점의 변경되는 값을 배치로 배정(주배치 적용)
Biz_2014_0027 | 예외법인관리 | MBD_0027 | 예외법인관리 | [5 empty] | - 전체 법인에 대해 예외법인 관리를 통해서 실사대상 제외 수행 - 예외법인의 구분(상장여부, 정부기관여부, 금융기관여부) - FATCA 주무부서 담당자가 Manual로 예외법인을 지정하여 실사대상에서 제외가 가능함 | 사업자번호, 법인명, 상장여부, 정부기관여부, 금융기관여부, GIIN, 예외여부, 예외법인사유, 비고
Biz_2014_0028 | 보고항목정의 | MBD_0028 | 보고항목정의 | FATCA TFT |  |  |  |  | 실사종료 후 보고대상을 추출하는 기준을 정의 | 정의조건만 적는거?
Biz_2014_0029 | 보고대상추출 | MBD_0029 | 보고대상추출 | FATCA TFT |  |  |  |  | IRS보고년월에 따른 보고항목 정의 고객정보- 실사수행종료 시점까지 최종변경된 고객정보(TIN, 주소) 계좌정보- 실사기준일(최초연도 2014.6.30, 후속연도 2014.12.31, 2015.12.31 등)의 잔액, 이자총액 등
Biz_2014_0030 | 사용자권한관리 | MBD_0030 | 사용자권한관리 | FATCA TFT |  |  |  |  | 주무부서, 영업점 FATCA관라자에 따라서 권한을 다르게 부여. 해당 화면별 권한을 설정
Biz_2014_0031 | 증권수탁대상고객보고서추출 | MBD_0031 | 증권수탁대상고객보고서추출 | FATCA TFT | 수탁사업부 |  |  |  | 증권수탁 고객중 FATCA대상 고객정보를 추출해서 국세청보고서 작성 | 국세청 보고항목(영문성명, 영문주소, 법인명, 전화번호, 계좌번호, 잔액 등)
Biz_2014_0032 | 상품팩토리FATCA대상상품관리 | MBD_0032 | 상품팩토리FATCA대상상품관리 | FATCA TFT | 상품팩토리 |  |  |  | 상품팩토리 TABLE에 FATCA대상상품 관리 | FATCA 대상상품 여부
Biz_2014_0026 | 시스템관리-사용자관리 | [7 empty] | fatca시스템 사용자를 fatca업무 관련 담당자별로 관리 | 1. 전영업점에서 할지, 일부지점에서 할지 2. 고객관리지점을 그냥 이용할지(그대로 FATCA영업점으로 할지)
Biz_2014_0027 | 시스템관리-권한관리
Biz_2014_0028 | 시스템관리-메뉴관리
Biz_2014_0034 | 기준정보관리-보고대상상품정의 ??? 19번 20번 쪽에 포함? | [7 empty] | 상품 및 계좌속성 정의
실사대상보고기준관리
Biz_2014_0040 | 주무부서관리화면 | [7 empty] | 실사대상추출결과조회 (usi, 소액, 고액) <-- DD FATCA Tracing --> 조회기능, 조정기능 (법인의 경우 예외법인 목록 --> 제외조정 등)
Note on A1: Biz 요건ID 부여규칙 - Biz_년도_9999(일련번호) ex) Biz_2008_0001
Note on C1: 요구사항ID 부여규칙 XXX(어플리케이션코드)_9999(일련번호) ex) KFA_0001

## 요구사항목록 (삭제) (hidden)
요건ID | 요건명 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항의뢰부서명 | 요구사항처리담당팀명 | 검토결과 | 검토의견 | 사용자권한 | 기능요구사항 | 화면/보고서입출력항목 | 데이터관리요구사항 | 비기능요구사항 | 비고 | 수정사항(차후삭제)
Biz_2014_0001 | 개인FATCA여부확인(창구) | MBD_0001 | 개인FATCA여부확인(창구) | FATCA TFT | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 창구 방문시 FATCA 확인서 알림 여부를 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0002 | 개인FATCA여부확인(인터넷뱅킹) | MBD_0002 | 개인FATCA여부확인(인터넷뱅킹) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 인터넷뱅킹 이용시 FATCA 확인서 알림 여부를 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0003 | 개인FATCA여부확인(스마트기기) | MBD_0003 | 개인FATCA여부확인(스마트기기) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 스마트기기 이용시 FATCA 확인서 알림 여부를 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0004 | 개인FATCA확인서등록 | MBD_0004 | 개인FATCA확인서등록 |  | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부, 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 개인 고객의 FATCA확인서 대상고객의 FATCA확인서를 등록 | 미국 시민권자(이중국적자 포함), 미국 영주권자, 세법상 미국거주자, 영문성명, 미국 납세자등록번호(TIN), 미국주소
Biz_2014_0005 | 법인FATCA여부확인(창구) | MBD_0005 | 법인FATCA여부확인(창구) | FATCA TFT | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 창구 방문시 FATCA 확인서 알림 여부를 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0006 | 법인FATCA여부확인(인터넷뱅킹) | MBD_0006 | 법인FATCA여부확인(인터넷뱅킹) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 인터넷뱅킹 이용시 FATCA 확인서 알림 여부를 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0007 | 법인FATCA여부확인(스마트기기) | MBD_0007 | 법인FATCA여부확인(스마트기기) | FATCA TFT | 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 스마트기기 이용시 FATCA 확인서 알림 여부를 확인 | FATCA 확인서 알림화면
Biz_2014_0008 | 법인FATCA확인서등록 | MBD_0008 | 법인FATCA확인서등록 | FATCA TFT | 마케팅부, 수신부, 외환업무부, 신탁부, 시너지상품부, 스마트금융부 |  |  |  | 신규 또는 기존 법인 고객의 FATCA확인서 대상고객의 FATCA확인서를 등록 | 미국법인여부, 금융기관여부, 상장법인 여부 등
Biz_2014_0009 | 영업점별FATCA담당자조회 | MBD_0009 | 영업점별FATCA담당자조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 관리영업점 및 관리담당자 등 조건에 따른 FATCA 담당자 배정 일람 조회하는 화면 | 기준년도(필수), 지역본부, 관리영업점, FATCA담당자, FATCA담당자배정여부, 연락처 |  |  |  | FATCA실사건 삭제 및 등록도 할 수 있게 | 29~30에서 추출 배당
Biz_2014_0010 | 고객실사대상조회 | MBD_0010 | 고객실사대상조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | - 기준년도, 영업점, 실사여부 등 조회조건에 맞는 실사대상고객을 조회 - 고객별 각 항목을 조회하고 실사단계별 완료여부를 변경할 수 있는 화면 |  |  |  |  | CASE 별 정의 필요
Biz_2014_0010 | 개인고객조회 --> p.54 대체 | MBD_0010 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ Biz요구사항 1. 주무부서(본점)에서 실사대상을 선정한 후 영업점에 배분 2. 영업점에 배당된 개인실사대상을 조회 ■ 전산기능요구사항 1. 실사기준년도에 추출된 소액, 고액에 대한 대상을 조회 2. 조회조건: 기준년도, 담당자, 영업점명, 개인구분 - 기준년도 - 개인구분=소액/고액 3. 리스트항목: 기준년도, 고객명, 고객번호, 개인구분, 담당자명, 영업점명 4. 고객명, 고객번호 클릭시 개인고객상세조회[F01-02] 화면으로 이동
Biz_2014_0011 | 개인고객상세조회 | MBD_0011 | 개인고객상세조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 기준 정보 관리로부터 개인 고객 실사 대상에 대한 상세 고객 정보를 조회하는 화면
Biz_2014_0012 | 법인고객조회 --> p.54 대체 | MBD_0012 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ Biz요구사항 1. 주무부서(본점)에서 실사대상을 선정한 후 영업점에 배분 2. 영업점에 배당된 법인실사대상을 조회 ■ 전산기능요구사항 1. 실사기준년도에 추출된 소액, 고액에 대한 대상을 조회 2. 조회조건: 기준년도, 담당자, 영업점명 - 기준년도 3. 리스트항목: 기준년도, 고객명, 고객번호, 담당자명, 영업점명 4. 고객명, 고객번호 클릭시 법인고객상세조회[F01-03] 화면으로 이동
Biz_2014_0012 | 법인고객상세조회 | MBD_0012 | 법인고객상세조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 기준 정보 관리로부터 법인 고객 실사 대상에 대한 상세 고객 정보를 조회하는 화면
Biz_2014_0014 | 동일인 식별 | MBD_0014 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ 전산기능요구사항 1. 실사영업점, 실사담당자에 대해서 동일인 조회 2. 고객의 실명 확인번호를 기준으로 대상 데이터를 검색 3. 동일인 등록된 고객의 데이터 ( 대표 데이터)의 일람을 표시 4. 선택 된 고객 데이터의 동일인 고객 관리 화면으로 이동 5. [동일인 고객 관리] - 실명 확인번호 구분 (주민등록번호, 여권번호, 외국인 등록번호 등)및 실명확인 번호를 입력하여 조회 - 검색한 고객 정보를 표시 - 선택된 개인정보를 확인하여 동일인 등록 정보에 추가 - 타 FATCA 화면에서 조회시 표시될 대표 데이터를 선택 - 동일인 등록 시, 실사 부점/담당자는 대표 데이터에서 지정된 실사 담당자로 통합 - 동일인 고객 관리 대상에서 제외할 데이터를 선택하여 삭제 - 화면에 표시된 데이터를 동일인으로 등록 - 화면에 표시된 데이터를 동일인 등록 해제
Biz_2014_0015 | 고객 실사 결과 입력 10번이 이겁니다. | MBD_0015 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 개인/법인고객에 대해 적용금액 이상인 고객을 조회 ■ Biz요구사항 1. 실사 실행 경과 과정을 조회할 수 있는 화면. 2. 고객별 각 항목을 조회하고, 실사 단계별 완료 여부를 변경할 수 있도록 함 ■ 전산기능요구사항 1. 조회조건: 기준년도, 영업점, 실사완료여부(=전체, 실사완료, 미완료), 고객구분, 개인구분, 실사대상이 아닌 고객도 포함하여 전체검색 2. 그리드상의 항목정의 - 영업점명, 점번 필드 추가 - 고객구분: 전체, 개인, 법인 - 개인구분: 고액, 소액 --> 실사구분: 전체, 고액, 소액, 법인(고객구분=전체, 법인인 경우만) - 문서확인: - 담당자질의진행: - fatca확인서제출여부: - 실사완료여부: 실사완료, 미완료 - 실사결과: 보고, 비보고, 비협조 * 실사완료목표일 컬럼 삭제 * 실사대상이 아닌 고객도 포함하여 검색대상 항목 삭제 * 문서확인, 담당자질의진행, fatca확인서제출여부 각각에 대한 정의 모든 컬럼 소팅기능
Biz_2014_0013 | 고객문서검색결과등록 | MBD_0013 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 고액계좌 보유 개인에 대해 문서 검색 실행 경과 과정 등을 조회 및 등록 할 수 있는 화면 | 이력관리?
Biz_2014_0014 | 고객질의결과등록 | MBD_0014 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 고액계좌 보유 개인에 대해 고객 관계 담당자 질의를 시행 후, 그 결과를 등록하는 화면 | 이력관리?
Biz_2014_0015 | 일일점검현황 마감장표출력 | MBD_0015 |  | FATCA TFT
Biz_2014_0016 | FATCA확인서(개인용) 등록 및 변경 | MBD_0016 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ Biz요구사항 1. 실사 담당자가 개인고객으로부터 수령한 개인용 FATCA확인서 항목을 등록하고 변경할 수 있도록 하는 화면 ■ 전산기능요구사항 1. 본인확인서(개인) 양식에 명시된 항목을 관리 2. 본인확인서(개인) 양식과 동일한 형태로 화면 구현
Biz_2014_0020 | FATCA확인서(법인용) 등록 및 변경 | MBD_0020 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ Biz요구사항 1. 실사 담당자가 법인고객으로부터 수령한 법인용 FATCA확인서 항목을 등록하고 변경할 수 있도록 하는 화면 ■ 전산기능요구사항 1. 본인확인서(법인) 양식에 명시된 항목을 관리 2. 본인확인서(법인) 양식과 동일한 형태로 화면 구현
Biz_2014_0016 | FATCA실사모니터링 | MBD_0016 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 영업점별 실사대상 고객수, 실사진행과정, 진척율, 및 실사결과의 통계정보 조회
Biz_2014_0017 | 국세청보고서승인및제출 | MBD_0017 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ Biz요구사항 1. 보고서 승인 담당자가 연도별, 계좌별, 고객별 보고항목에 따라 보고대상을 추출 및 조회하여 국세청에 보고할 수 있도록 지원하는 화면 ■ 전산기능요구사항 1. 조회조건: 보고년도, 계좌종류(=수탁계좌, 예금계좌, 기타계좌, 전체계좌), 고객구분(* 고객구분 분류확인) 2. 그리드상의 항목정의 - 이름(국문), 이름(영문) (last name, first name 구분?), 주소, TIN, 계좌번호, 금융기관, 식별번호, ... - 식별번호정의: 3. 공통보고항목: - 이름(국문), 이름(영문) (last name, first name 구분?), 주소, TIN, 계좌번호, 계좌잔액 또는 가액 4. 계좌종류에 따라 보고항목이 다르므로 화면을 별도로 구성(?) (* 개발자 확인) - 수탁계좌: 이자총액/배당총액/기타수입금액/수익총액 - 예금계좌: 이자총액 - 기타계좌: 총 지급액 * 개인/법인, 비참여금융기관 보고항목이 다른 경우 별도의 화면으로 구성해야 함(*IGA 규정상 보고항목이 다른지 확인) - 비참여금융기관은 지급총금액
Biz_2014_0018 | 보고서쪽 한페이지 정도 더 필요 EY보고정의서 나오면 참조 |  |  | FATCA TFT
Biz_2014_0019 | FATCA상품데이터현황조회 | MBD_0019 | FATCA상품데이터현황조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | 은행상품기준 FATCA 보고대상/보고예외 상품 현황 조회
| 기준정보관리-fatca상품마스터테이블??? 아래에 있는데 이게 정확이 어떠한 기능을 수행할지._19번의 조회에서 이동하면 전체 상품을 확인가능하고 조회가능하며 | MBD_0020 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | (배치작업) 기존 광장 전산매뉴얼??? |  |  |  |  | 삭제
Biz_2014_0020 | 기준정보관리-fatca계좌마스터 | MBD_0020 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | (배치작업) | 계좌별 합산을 이용 |  |  |  | 고객별 계좌 목록
Biz_2014_0021 | FATCA개인고객현황조회 | MBD_0021 | FATCA개인고객현황조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ Biz요구사항 1. FATCA 고객유형별 개인고객수/계좌수 등의 현황 조회 ■ 전산기능요구사항 1. FATCA개인고객유형별 제외, 소액, 고액, 보고대상 등을 조회 2. 조회조건 : 보고년도, 조회구분(=고객수, 계좌수, 잔액) 3. 그리드 상의 항목정의 - FATCA개인고객유형: - 전체고객수는 최초 전산고객 고객분류결과 기준 - 보고대상은 실사 결과 후 데이터
Biz_2014_0022 | 기준정보관리-fatca개인고객마스터 | MBD_0022 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | (배치작업) 기존 광장 전산매뉴얼??? |  |  |  |  | 뒷단에서 돌아가는 정의 21을 위한
Biz_2014_0023 | FATCA법인고객현황조회 | MBD_0023 | FATCA법인고객현황조회 | FATCA TFT |  |  |  |  | ■ Biz요구사항 1. FATCA 고객유형별 법인 고객수/계좌수 등의 현황 조회 ■ 전산기능요구사항 1. FATCA법인고객유형별 비대상, 대상, 보고대상 등을 조회 2. 조회조건 : 보고년도, 조회구분(=고객수, 계좌수, 잔액) 3. 그리드 상의 항목정의 - 법인고객구분: - 전체고객수는 최초 전산고객 고객분류결과 기준 - 보고대상은 실사 결과 후 데이터
Biz_2014_0024 | 기준정보관리-fatca법인고객마스터 | MBD_0024 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | (배치작업) 기존 광장 전산매뉴얼??? |  |  |  |  | 뒷단에서 돌아가는 정의 22을 위한
Biz_2014_0025 | 기준정보관리-실사대상추출 | MBD_0025 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 기존개인, 기존법인, 신규개인, 신규법인별 최초연도, 후속연도 각각에 대한 추출기준정의 |  |  |  |  | 영업점 배분전에 본부에서 추출하고 제외도 할 수 있게?
Biz_2014_0026 | 기준정보관리-실사대상배당 | MBD_0026 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 실사대상배당 - 고객관리점 소액 & USI 있는 경우, 고액 |  |  |  |  | 고객관리점에 배당하고 없으면 최근계좌개설점, 담당점을 바꿀수도 있게 | 실사대상고객이 있고 관리점을 보여주며, 옆에 변경지점을 선택할수있게
| 예외법인관리 | [7 empty] | 추출제외법인 조회, 다운로드한 giin 정보 업로드 결과 조회
Biz_2014_0031 | 기준정보관리-보고대상고객정의 | MBD_0031 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 개인-비협조자(비협조자 정의), 미국인(납세의무자=YES) 법인-미국법인, 실질지배자가 미국인이 수동적비금융법인, 비협조자 |  |  |  |  | 삭제. 보고대상
Biz_2014_0037 | 기준정보관리-보고대상추출 | MBD_0037 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 실사종료 후 보고대상을 추출하는 기준을 정의 | 정의조건만 적는거고
Biz_2014_0038 | 기준정보관리-보고항목정의 및 추출 | MBD_0038 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | IRS보고년월에 따른 보고항목 정의 고객정보- 실사수행종료 시점까지 최종변경된 고객정보(TIN, 주소) 계좌정보- 실사기준일(최초연도 2014.6.30, 후속연도 2014.12.31, 2015.12.31 등)의 잔액, 이자총액 등
FATCA TFT
FATCA TFT
Biz_2014_0026 | 시스템관리-사용자관리 | MBD_0026 | [6 empty] | fatca시스템 사용자를 fatca업무 관련 담당자별로 관리 | 1. 전영업점에서 할지, 일부지점에서 할지 2. 고객관리지점을 그냥 이용할지(그대로 FATCA영업점으로 할지)
Biz_2014_0027 | 시스템관리-권한관리 | MBD_0027
Biz_2014_0028 | 시스템관리-메뉴관리 | MBD_0028
Biz_2014_0034 | 기준정보관리-보고대상상품정의 ??? 19번 20번 쪽에 포함? | MBD_0034 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 상품 및 계좌속성 정의
실사대상보고기준관리
Biz_2014_0040 | 주무부서관리화면 | MBD_0040 |  | FATCA TFT |  |  |  |  | 실사대상추출결과조회 (usi, 소액, 고액) <-- DD FATCA Tracing --> 조회기능, 조정기능 (법인의 경우 예외법인 목록 --> 제외조정 등)
Note on A1: Biz 요건ID 부여규칙 - Biz_년도_9999(일련번호) ex) Biz_2008_0001
Note on C1: 요구사항ID 부여규칙 XXX(어플리케이션코드)_9999(일련번호) ex) KFA_0001