## Sheet1
|  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주
|  | 12.17~12.21 | 12.24~12.28 | 12.31~01.04 | 01.07~01.11 | 01.14~01.18 | 01.21~01.25 | 01.28~02.01
요건분석 | 요구사항 수집 | bar: 1주
요구사항 분석 | bar: 1주
설계 | 요구사항설계서 | bar: 2주
테이블설계 | bar: 2주
구현 | 챗봇 | bar: 3주 to 5주
DB | bar: 3주 to 5주
서버 | bar: 3주 to 5주
테스트 | 통합테스트 | bar: 6주 to 7주
7주 |  | 1주: 팀원 전체; 2주: 설계서는 용현, 대연; 3주: 각각 분담
테이블설계 병진