## WBS
단계 | Activity | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 2018년 12월 |  |  | 2019년 1월 |  |  |  | 2월 |  | 비고
[6 empty] | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11
[6 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9
분석 | 요구사항 수집 | 요구사항 목록 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2 | [9 empty] | 팀원 전체
| 요구사항 분석 | 요구사항 정의서 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 3 | [9 empty] | 팀원 전체
| 서비스 프로토타이핑 | 프로토타입결과서 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 5 | [9 empty] | 각자 파트
설계 | 요구사항설계 | 프로그램설계서 | 2018-12-31 | 2019-01-04 | 5 | [9 empty] | 챗봇, 서버개발자
| 테이블 설계 | 업무ERD, 테이블목록, 테이블정의서 | 2018-12-31 | 2019-01-04 | 5 | [9 empty] | DB개발자
구현 | 챗봇 | 소스코드 | 2019-01-07 | 2019-01-25 | 15 | [9 empty] | 챗봇개발자
| DB | 소스코드 | 2019-01-07 | 2019-01-25 | 15 | [9 empty] | DB개발자
| 서버 | 소스코드 | 2019-01-07 | 2019-01-25 | 15 | [9 empty] | 서버개발자
테스트 | 통합테스트 | 테스트 결과서 | 2019-01-28 | 2019-02-08 | 10 | [9 empty] | 팀원 전체
진행점검
구현종료
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])