## 표지
PM
개발
전원배
2018.12.28
인공지능기반 펀드 상담 시스템 구축 프로젝트
프로토타입핑 목록
| 작성자 | 전원배
| 작성 상태 | 중간점검
| 최종 개정일 | 2018-12-28
※ 본 문서는 어떠한 경우에도 공식적인 허가 없이 복사하거나 외부로 유출하는 일체의 행위를 금함

## 개정이력
NO | 일자 | 버전 | 주요 내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2018-12-20 | 0.2 | 초안 | 장대연 | 전원배
2 | 2018-12-21 | 0.3 | 초안 수정 | 전원배 | 전원배
3 | 2018-12-21 | 0.4 | 중간점검 | 전원배 | 전원배
4 | 2018-12-26 | 0.5 | 중간점검 | 전원배 | 전원배
5 | 2018-12-27 | 0.7 | 중간점검 | 전원배 | 전원배
6 | 2018-12-28 | 1.0 | 1.0완료 | 전원배 | 전원배

## Sheet1
구분 | 내용 | 담당자 | 체크
챗봇 | danbee를 이용 해서 intend 와 , entity를 생성한뒤 eclipse에서 호출 해보고 응답받은 값을 콘솔로 출력 | 이용현 | O
| 한 의도 추론에서 질문마다 다른 파라미터 값을 가져올수 있는지 확인 | 이용현 | O
| Chatflow는 어떤식으로 대화하는지 알아야함 | 이용현 | O
| 위의 내용을 java코드로 구현 | 이용현 | O
| json 파싱 깔끔하게 하기 | 이용현 | O
DB | 계좌테이블 생성해보고(계좌번호, 고객이름, 금액) 자바에 연동후 select, insert, update, delete를 코드로 구현 | 김병진 | O
서버 | eclipse에 tomcat 연동 로그인코드 짜보기 | 장대연 | O
| 채팅 형식의 jsp코드는 어떻것이 있나 알아보고 예제코드 짜보기 | 장대연 | O
| 채팅형태의 웹페이지 구현 해보기 (웹 채팅 프로그램 찾아보기 | 장대연 | O
| 세션을 이용하여 로그인 상태를 유지하는 코드 짜보기 | 장대연 | O
크롤링 | 펀드관련 정보 크롤링 | 이용현 | O
로직 | 챗봇에서 받은 파라미터값으로 답변을 만드는 로직 구현 | 전원배 | O